| Møte for å planlegge enkel webside | 29. april |
| --- | --- |
| Utkast til enkel webside presenteres | 13. mai |
| Enkel webside lanseres (sett-av-dato, interninfo) | 15. mai |
| Møte for å planlegge avansert webside | uke 21 (ca. 23. mai) |
| Utkast avansert webside klart for testing | 15. juli |
| Avansert webside lanseres (registrering, program, etc.) | 01. aug |
| Utkast plakat og løpeseddel | 15. august |
| Plakater, 5000 stk., A2, fire farger, leveres trykkeri | 16. sep |
| Løpeseddel/program, 10000 stk., A3 dobbel, fire farger, leveres trykkeri | 16. sep |
| Plakat og løpeseddel leveres fra trykkeri | 20. sep |
| Evt. avisannonser | 01. nov |
| Endelig program, 3000 stk. A3 dobbel, fire farger, leveres trykkeri | 25. nov |

# PR-tidsplan, Globaliseringskonferansen